**Календарный план реализации проекта**

**«Преемственность в формировании и оценивании читательской грамотности у обучающихся 1-4 и 5-6 классов»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап/ мероприятие | Сроки реализации | Перечень конечных результатов |
| Подготовительный этап |
| Разработка нормативно-правовой базы и документационного сопровождения деятельности по инновационному проекту | Январь-март 2024 г. | Пакет документов, соответствующий требованиям, предъявляемым к РИП Кировской области |
| Обеспечение доступа педагогической общественности к получаемым в процессе инновационной деятельности электронным и печатным образовательным ресурсам | Январь-март 2024 г. | Обновление раздела «Региональная инновационная площадка»на официальном сайте образовательной организации |
| Кадровое обеспечение проекта | Март 2024 г. | Создание рабочей группы |
| Организационный этап |
| Обучение проектной команды (курсы повышения квалификации) | В течение 2024-2025 гг. | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| Определение технологии взаимодействия с социальными партнерами | Март-июнь 2024 г. | Заключение соглашений/договоров с социальными партнерами |
| Создание программно-методического обеспечения проекта | Январь-май 2024 г. | План мероприятий по реализации проекта |
| Практический этап |
| Разработка и апробация учебно-методических материалов по формированию и оценке читательской грамотности у обучающихся 1-4 и 5-6 классов | Июнь 2024 – июнь 2026 г. | Методический конструктор формирования и оценки читательской грамотности обучающихся1-6 классов.Учебно-методические материалы для формирования и оценки читательской грамотности у обучающихся 1-4 и 5-6 классов |
| Публикация статей участников РИП по теме проекта | В течение 2024-2026 гг. | Представление опыта РИП |
| Методический семинар, семинар-практикум, мастер-класс, научно-методический семинар | В течение 2024-2026 гг. | Представление опыта РИП |
| Контрольно-оценочный этап |
| Фестиваль региональных инновационных площадок (ИРО Кировской области) | В течение 2024-2026 гг. | Представление проекта РИП, представление опыта РИП |
| Издание учебно-методических материалов по теме проекта РИП | Сентябрь 2026 г. | Представление опыта РИП |
| Научно-методический семинар «Преемственность в формировании и оценивании читательской грамотности у обучающихся 1-4 и 5-6 классов» | Октябрь 2026 г. | Презентация сборника учебно-методических материалов |
| Подготовка отчета о деятельности РИП | Ноябрь 2024 г.Ноябрь 2025 г.Ноябрь 2026 г. | Анализ эффективности деятельности РИП |